Муниципальное образование «Старомайнский район»

Управление образования

ПРИКАЗ

28.08.2018                          р.п. Старая Майна                                            № 260

Об утверждении Комплексного плана - графика

(«Дорожная карта») подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и

среднего общего образования

на территории МО «Старомайнский

район» в 2019 году

В  целях обеспечения качественной подготовки и  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  общего образования в условиях  соблюдения и прав и защиты образовательных интересов выпускников 9,11 классов на территории МО «Старомайнский район» в 2019 году и во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400:, Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего  общего образования, и приёма в образовательные организации для получения среднего профессионального образования и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Старомайнский район» в 2019 году (далее – Комплексный план-график).

- Макаровой Н.Н. – заместителю директора по методической работе МБУ ДО ЦТиС (по согласованию),                                                                                     Лебедевой О.И. – методисту Управления образования:

  - Обеспечить  исполнение  Комплексного плана – графика («Дорожной карты»).

  - Довести утверждённый Комплексный план-график («Дорожную карту») до руководителей общеобразовательных учреждений, в срок до 01.09. 2018 года.

  - Обеспечить контроль деятельности общеобразовательных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - Разработать, утвердить и организовать  реализацию плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году в общеобразовательной организации.

  - Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году, согласно утверждённым срокам.

  - Обеспечить контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора  по методической работе МБУ ДО ЦТиС Макарову Н.Н.   (по согласованию).

Начальник Управления образования                                              Е.А.Барыкова